## project
Projeto QWCFPxWalli
[9 empty] | Foco na Semana: | [5 empty] | 8 |  |  |  | Planejado | [6 empty] | Atual (além do plano)
[19 empty] | Atual | [6 empty] | % Completo (além do plano)
| Cronograma de Atividades |  | Considerando ciclos semanais | [15 empty] | % Completo
Iniciado em: 23-Junho-2020
| Atividades | Planejado |  | Situação Atual |  | Recursos | Horas | Total |  | Periodos
|  | Início | Duração | Iniciado | Duração | Alocados | Totais | Executado |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Identificação do problema | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | 100%
2 | Levantamento de dados e requisitos | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 | 60%
3 | Preparação das propostas dos entregáveis | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 | 20%
4 | Apresentação da proposta dos entregáveis | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 80 | 0%
5 | Preparação do Ambiente DESENVOLVIMENTO | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 160 | 0%
6 | Testes do ambiente DESENVOLVIMENTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40 | 0%
7 | Preparação Ambiente PRODUÇÃO | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 80 | 0%
8 | Testes do ambiente PRODUÇÃO | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 80 | 0%
9 | Documentação Técnica dos AMBIENTES | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 160 | 0%
10 | Preparar material de divulgação e divulgar | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 640 | 0%
11 | Implementação
12 | Criação do modelo de dados Multidimensional | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 480 | 0%
13 | Concluir especificação da Interface de usuários | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 20%
14 | Elaboração dos formulários de cadastros | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 80 | 0%
15 | Definição dos ETLs | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 160 | 0%
16 | Implementar aplicação Web | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 640 | 0%
17 | Divulgação da plataforma para coleta de cadastros | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 960 | 0%
18 | Implementar scripts de ETLs | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 640 | 0%
19 | Testar os scripts de ETL | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 640 | 0%
20 | Produção dos painéis, gráficos e estatísticos | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1440 | 0%
21 | Documentação de usuário | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 480 | 0%
22 | Testes ambiente do AMBIENTE WEB | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 400 | 0%
23 | Ajustes | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 440 | 0%
24 | Treinamento de usuários | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 480 | 0%
25 | Entrada em Produção da Web | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 40 | 0%
| Horas Totais: | [5 empty] | 8600
| Valor médio da hora trabalhada | [5 empty] | 150
| Custo estimado do projeto com equipe técnica | [5 empty] | 1290000
| Empresas cadastradas até o 2 mês | [5 empty] | 120000
| Investimento estimadoda de assinatura básica mensal | [5 empty] | 30
| Investimento mensal em publicidade, desde o 1º mês | [5 empty] | 100000
| Receita mensal estimada a partir do 3 mês | [5 empty] | 3600000
| Receita mensal estimada de operações financeiras a partir do 2 mês | [5 empty] | 90000
| Receita mensal estimada de publicidade apartir do 2 mês | [5 empty] | 120000
| Outras Receitas mensais estimada apartir do 2 mês | [5 empty] | 240000
| Custo mensal estimada de sustentação a partir do 2 mês | [5 empty] | 1000000
| Despesas totais desde o 2º mês | [5 empty] | 1310000
| Despesas totais desde o 3º mês | [5 empty] | 1520000
| Despesas totais desde o 4º mês | [5 empty] | 1520000
| Despesas totais desde o 5º mês | [5 empty] | 1340000
| Despesas acumulada em 5 meses | [5 empty] | 5690000
| Receita acumulada em 5 meses | [5 empty] | 7200000
| Resultado no período | [5 empty] | 1510000